关于在全区志愿者组织中号召开展预防煤气中毒

志愿服务活动的通知

各街乡（团）工委：

为号召广大志愿者积极投身我区今冬明春预防煤气中毒宣传和预防工作，确保人民群众生命财产安全，以实际行动迎接党的“十八大”胜利召开，现将《朝阳区志愿者在2012至2013年度开展预防煤气中毒志愿服务活动工作方案》印发给你们，请遵照执行。具体工作通知如下：

附件：《朝阳区志愿者在2012至2013年度开展预防煤气中毒志愿服务活动工作方案》

联 系 人：孟媛媛     邮箱：cyyghb@163.com

联系电话：65094260

朝阳区青年志愿者协会

2012年11月5日

附件：

朝阳区志愿者在2012至2013年度开展预防煤气中毒

志愿服务活动工作方案

为进一步做好我区今冬明春预防煤气中毒工作，确保人民群众生命财产安全，现将《关于在全区志愿者组织中号召开展预防煤气中毒志愿服务活动的通知》印发给你们，进一步加强朝阳区志愿者参与2012至2013年度煤气中毒预防和宣教工作，特制定工作方案如下：

一、指导思想

预防煤气中毒工作是关系到人民群众切身利益的一件大事。今年恰逢党的十八大在京召开，防止煤气中毒事故，不使之形成社会热点问题，显得尤为重要。各街乡团（工）委要从“解民忧、暖民心”的高度出发，坚持发动群众、全民参与、预防为主的原则，充分发挥志愿者的力量，大力倡导预防工作社会化，加强宣传引导，力争将事故的发生降低到最低点。

二、工作内容

1.积极开展预防煤气中毒知识宣传工作。各街乡团（工）委要根据自身实际情况，分别制定志愿者参与预防煤气中毒工作方案，组建预防煤气中毒工作志愿者服务队。发挥“枢纽型”社会组织作用，动员辖区内的志愿者和志愿者组织，采取宣传日、培训会等形式，利用展板、海报、横幅、网络、集中宣传、入户宣传等多种方式，广泛开展预防煤气中毒相关知识的宣传。充分发挥基层志愿者组织作用，开展多种多样的志愿服务活动，在群众中树立预防煤气中毒的意识，使广大群众认识到预防工作的重要性，鼓励邻里互助，开展群防群治。

2.协助属地部门开展入户调查摸底和安全检查工作。根据相关工作安排，组织志愿者协助属地部门开展入户调查摸底和安全检查工作。根据取暖人员活动特点，加大夜间及周末检查密度，保障检查效果；根据天气变化情况，在下雪、大风降温等极端天气发生前，及时开展安全检查工作，消除安全隐患。

三、时间安排

2012至2013年度预防煤气中毒工作从2012年11月1日开始至2013年3月31日结束，整体工作分为三个阶段：

1.前期准备阶段（2012年11月1日—11月6日）

召开预防煤气中毒工作专项工作会，下发《关于在全区志愿者组织中号召开展预防煤气中毒志愿服务活动的通知》。各街乡团（工）委根据自身实际情况制定工作方案，明确主管领导，组建预防煤气中毒工作志愿服务队，并在全市层面上举行北京市志愿团体开展预防煤气中毒工作的启动仪式，号召全市志愿团体广泛参与到预防煤气中毒志愿服务中。

2,具体实施阶段（2012年11月7日—2013年3月15日）

以四次全市性集中统一行动为重点，各志愿团体开展集中宣传工作，协助属地部门开展入户调查摸底和安全检查工作，并在每次集中统一行动后次日上报工作信息。

2012年11月7日-13日参与全市“温暖一号”行动。

2013年1月17日-22日参与全市“温暖二号”行动。

2013年2月19日-25日参与全市“温暖三号”行动。

2013年3月9日-15日参与全市“温暖四号”行动。

3.总结阶段（2013年3月16日—2013年3月31日）

各街乡团（工）委要针对辖区内志愿团体在2012至2013年预防煤气中毒工作中的情况进行汇总，认真总结在预防工作中涌现出的好的经验和做法，为日后工作提供借鉴，并于2013年3月15日（周五）前上报工作总结。

四、工作要求

1.统一思想，提高认识。各街乡团（工）委要站在促进社会和谐稳定的高度，树立以人为本的思想，切实增强工作的责任感和积极性。

2.明确职责，落实责任。各街乡（团）工委要指定专门领导负责此项工作，制定具体的实施方案，确保工作取得实效。

朝阳区青年志愿者协会

2012年11月5日