朝团发〔2012〕7号

关于组织开展2012年西部温暖计划的通知

各基层团组织、社会公益组织：

为积极践行北京精神，弘扬志愿精神，切实加强对西部贫困地区的关注和关爱，朝阳团区委将于近期启动“2012年西部温暖计划”，向西部贫困地区的小学定向捐助取暖衣物和学习用品，具体情况通知如下：

一、活动背景

“西部温暖计划”由中国青少年发展基金会于2006年发起，旨在通过发动社会爱心人士向青海、西藏、四川、甘肃等西部偏远山区捐助取暖衣物和学习用品等物资。

朝阳共青团于2011年正式参与西部温暖计划，发动部分委办局共募集捐助爱心衣物4200余件，书籍510余本，文具3300余个。

二、活动主题

文明朝阳，公益有我，温暖西部，青年先行

三、捐助区域

| 青海省 | 海东地区循化县 | 修藏小学、王草麻小学、拉循小学、牙日小学 白草帽小学、合哇小学、江加小学、抽子小学 |
| --- | --- | --- |
|  | 果洛州甘德县 | 上贡麻乡中心寄宿小学、东吉乡中心寄宿小学 |
| 甘肃省 | 灵台县 | 梁原乡杜家沟小学、新开乡华掌小学、龙门乡龙门小学 |
| 四川省 | 甘孜州康定县 | 塔公乡希望小学 |
| 西 藏 | 昌都地区类乌齐县 | 甲桑卡乡中心小学、吉多乡中心小学 |

四、活动内容

组织各委办局、各街乡、各社会公益组织以及广大社区居民向西部贫困地区捐助保暖衣物、棉被等过冬物资和适合小学生阅读的各类书籍及学习用品。各委办局、社会公益组织将捐助物资集中存放到区政府大院募捐点；街乡、社区捐助的物资，先由街乡协调存放区域暂行保管，团区委统一安排车辆进行运输。

团区委将及时跟踪物资流向，定期在“青春朝阳”网站、“志愿朝阳”网站发布相关信息，及时公告物资送达情况；央视网、搜狐公益、北京卫视、公益时报、人民日报、京华时报及区属媒体将跟踪报道。

五、责任分工

（一）团区委

1. 负责统筹协调，制定活动方案；

2. 制作并向各部门配发宣传海报，配发物资包装袋，落实整个活动的部署工作；

3. 落实区委办局物资存放场地，协调车辆运输街乡物资；

4. 做好整个活动的跟踪宣传报道。

（二）中国青少年发展基金会

1. 协调媒体跟踪报道；

2. 制作物资包装袋；

3. 落实运输车辆。

（三）各街乡团（工）委

1. 协调捐助物资临时存储场地；

2. 动员青年团员、机关干部、社区居干以及广大社区居民参与捐助；

3. 监督、指导社区开展活动宣传和物资收集工作。

（四）各委办局团委

1. 积极动员广大机关干部参与募捐；

2. 组织车辆将捐助物资运输到区政府指定存储地点。

（五）各社会公益组织

1. 动员本组织志愿者参与捐助活动；

2. 将捐助物资运往区政府指定存储点。

六、时间安排

1. 前期准备阶段（8月10日-9月14日）

团区委向各参与单位配送宣传海报及物资包装袋；各委办局团委、各街乡团（工）委、各社会公益组织落实好活动的前期宣传、场地协调等工作。

2. 中期运行阶段（9月17日-10月19日）

按照方案部署开展募捐工作。各街乡团工（委）将募集物资存放在街乡指定区域；各委办局团委、社会公益组织将募集物资运往区政府募捐点；团区委协调车辆运输物资，及时反馈物资送达情况。

3. 后期总结阶段（11月1日-1月）

对整体活动进行总结表彰，并集中开展宣传报道。

附件1：2012年西部温暖计划项目负责人及宣传海报需求统计表

附件2：2012年西部温暖计划捐助信息登记表

附件3：捐助物资分类标准

联 系 人：  文  丁    65094260   13811034345

刘  宇    65094368   13810024758

电子邮箱：  cyyghb@163.com

共青团北京市朝阳区委员会

2012年8月8日

共青团北京市朝阳区委员会 2012年8月15日印发

附件1：

2012年西部温暖计划项目负责人及宣传海报需求统计表

| 单位名称 | 项目负责人 | 联系方式 |  | 宣传海报需求数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 座机 | 手机 |  |

注：1. 项目负责人为各单位组织开展本次募捐活动的具体负责人

2. 宣传海报规格为80*55cm，请各单位根据实际情况设计粘贴地点并提出需求数量，街乡系统以社区/村为单位进行统计。

3. 请填写此统计表并于8月20日17：00前以电子邮件形式反馈至cyyghb@163.com

附件2：

2012年西部温暖计划捐助信息登记表

单位名称：

| 序号 | 捐助者姓名 | 捐助数量 | 衣物/学习用品 | 手 机 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |

注：委办局及社会公益组织请如实填写本单位名称；街乡系统请细化到社区，如：安贞街道黄寺社区

附件3：

捐助物资分类标准

衣物类:（非破损衣物）
棉衣类：棉衣裤、皮大衣、皮衣裤、羽绒服、棉/呢大衣等；
毛绒衣类：纯毛/混纺毛衣裤、绒衣裤等；
外衣类：西服、夹克衫、风衣、各类夹衣裤、运动服等；
单衣类：衬衣、裙装、T恤衫、秋衣裤等；
童装类：各种儿童服装。

学习用品类：（文具可以放到书包里）

书包、各类笔、文具盒等及教学用具，各类教参书、各种文学、科普读物等。

注：儿童衣物将捐助给西部贫困地区小学的学生，成人衣物将捐助给学生父母。